## Interessentanalyse
Interessent | Fordele ved projektet | Ulemper ved projektet | Vurdering af interessent | Håndtering
Product Owner | Central i at definere og prioritere funktioner, der dækker klubbens behov. | Risiko for misforståelser omkring klubbens behov og forventninger. | Afgørende for projektets retning og klubbens krav bliver mødt. | Tæt kommunikation med klubledelse og trænere, afstemme forventninger, regelmæssig inddragelse i beslutningsprocesser.
Formand (Klubleder) | Systemet vil effektivisere ledelsens administration. | Bekymringer omkring implementeringen og tilpasning til brug af programmet. | Høj indflydelse på beslutninger om systemets funktionalitet. | Regelmæssige møder med Product Owner for at sikre, at systemet opfylder de nødvendige behov.
Kasserer | Forbedret håndtering af klubbens finansielle data og rapportering. | Risiko for proplemer i integrationen med de eksisterende systemer. | Vigtig i af definere hvilke finansielle funktioner systemet skal have. | Tæt samarbejde med Product Owner for at udvikle et brugervenligt finanssystem der lever op til klubbens krav.
Trænere | Nemmere adgang til og håndtering af trænings- og stævnedata. | Bekymringer vedrørende brugergrænseflade og datahåndtering. | Vigtig i forhold til at fastsætte de nødvendige trænings- og konkurrencefunktionaliteter. | Regelmæssig dialog med Product Owner for at sikre, at systemet understøtter træneres behov.