## Ark1
Risikomoment | Sandsynlighed | konsekvens | produkt | præventiv tiltag | ansvarlig | løsningsforslag | ansvarlig
Deltagere bliver syge. | 2 | 3 | 6 | At blive hjemme hvis man er syg så man ikke smitter de andre medlemmer i teamet. | Scrum master | Sørge for at de andre medlemmer har mulighed for at overtage et andet medlems arbejde | Scrum Master og medlemmer
Fejl i Versionskontrol (Git-problemer) | 2 | 7 | 14 | Regelmæssige commits og push | Medlemmer | Have en metode til datagendannelse og pushe regelmæssigt. | Scrum Master og medlemmer
Uenighed om Tekniske Beslutninger | 3 | 3 | 9 | Fastlæggelse af beslutningsprocesser og tekniske diskussioner | Scrum Master og medlemmer | Konfliktløsning, tekniske gennemgange | Scrum Master
Burnout eller Overarbejde i Teamet | 3 | 5 | 15 | Regelmæssige pauser og faste arbejdstider. | Scrum Master | Omfordeling af arbejdsopgaver, tilbydelse af hjælp hvis andre gruppermedlemmer bliver pressede | Scrum Master